Розділ  5

Організація будівництва

Керівник _________________________________ Клименко Є.В.

Консультант ________________________________ Вєтох О.М.

Дипломник ___________________________________Шпак О.О.

1. Коротка характеристика об'єкта

Метою даного розділу є складання проекту виконання робіт на будівництво 8 поверхового центра торгівлі та розваг. В плані будівля має вигляд прямокутника, але також є круглі виступи в вигляді башти. Розміри в осях споруди – 22,29*16,38м. Висота торгового комплексу складає 28,22 м. Розміщення приміщень до третього поверху різне, з третьго по восьмий -однакове. На кожному із поверхів знаходяться санвузли та кімнати для інвентарю, що безумовно є зручним. Експлікація приміщень подана нижче і розписана по поверхах з поданою площею кожного приміщення.

Конструктивна схема запроектованої будівлі – каркасна система з поперечними та повздовжніми несучими рамами. Підземна частина будівлі  - монолітний залізобетонний стрічковий фундамент та бетонні стіни підвального поверху. Заповнення ненесущих стін виконані з газобетону за ДСТУ Б В.2.6.-195:2013 .

Товщина зовнішніх стін 400 мм з утеплювачем. Утеплювач застосовують у вигляді мінераловатних плит під назвою ISOVER Master-Twin товщиною 100 мм.  Перегородки виконують з газобетону на клею AEROC з товщиною шва 2-3 мм.

Будівельний об'єм: Vзаг = 3425,13 м3. Площа забудови: S = 1061,08м2.

2. Календарний план виконання робіт

Обґрунтування прийнятого терміну будівництва і вибір форми календарного плану.

На будівництво 8 поверхового торгового комплексу розроблений календарний план у вигляді лінійного графіка з вимогами ДБН А.3.1 - 5 - 9С «Організація будівельного виробництва» і СНиП III - 4 - 80 «Техніка безпеки в будівництві», на підставі відомості обсягів робіт і відомості трудовитрат.

Календарний план виконання робіт призначений для визначення послідовності і термінів виконання загальнобудівельних і монтажних робіт. В результаті раціональної ув'язки термінів виконання окремих видів робіт, обліку складу і кількості основних ресурсів, робочих бригад і провідних механізмів, встановлений термін будівництва. На основі календарного плану ведуть контроль над ходом робіт і координують роботу.

Календарний план - це такий проектно-технологічний документ, який визначає послідовність, інтенсивність і тривалість виконання робіт, їх взаємоув'язки, а також потреба (з розподілом у часі) в матеріалах, технічних, трудових, фінансових та інших ресурсах використовуваних в будівництві.

В основу складання календарного плану будівництва закладається нормалізована технологія зведення будівлі. Вона знаходить, як правило, відображення в технологічних моделях будівництва об'єктів.

Основне завдання календарного планування полягає в складанні таких розкладів виконання робіт, які задовольняють всім обмеженням, що відображає в технологічних моделях будівництва об'єктів, взаємопов'язування, терміни і інтенсивність ведення робіт, а також раціональний порядок використання ресурсів.

2.1 Складання відомості об'ємів і трудомісткості робіт

У неї включають весь комплекс робіт, необхідних для зведення і здачі об'єкта в експлуатацію, починаючи з планування майданчика і закінчуючи благоустроєм території.

Обсяги загальнобудівельних робіт встановлюються на підставі архітектурних і конструктивних креслень в натуральних одиницях виміру.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

| № | Найменування робіт | Од. вим. | Формула підрахунку | Обсяг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 | 1000м2 |  | 8,5 |
| 2. | Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту | 100м3 |  | 0,8096 |
| 3. | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами | 1000м3 |  | 1,822 |
| 4. | Зняття рослинного шару грунту бульдозерами | 1000м3 |  | 2,55 |
| 5. | Ущільнення грунту пневматичними трамбiвками | 100м3 |  | 10,23 |
| 6 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами | 1000м3 |  | 0,01023 |
| 7 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки | 100м3 |  | 1,0764 |
| 8 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви | т |  | 55,79 |
| 9 | Улаштування гiдроiзоляцiї | 100м2 |  | 1,1772 |
| 10 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях | 100м3 |  | 2,42555 |
| 11 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в стінах | т |  | 24,76 |
| 12 | Укладання бетонної суміші в конструкції | 100м3 |  | 1,0764 |
| 13 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в | т |  | 5,5 |
| 14 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 |  | 0,2392 |
| 15 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами | 100м3 |  | 0,2392 |
| 16 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування стін і перегородок | 100м3 |  | 1,0764 |
| 17 | 1 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам | т |  | 7,97 |
| 18 | Укладання бетонної суміші | 100м3 |  | 0,3203 |
| 19 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон | 100м3 |  | 0,3203 |
| 20 | 1 поверх Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами | 100м3 |  | 0,236 |
| 21 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 |  | 0,2392 |
| 22 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях | т |  | 1,2 |
| 23 | 2 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони | т |  | 7,37 |
| 24 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам | 100м3 |  | 0,3079 |
| 25 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях | 100м3 |  | 0,3079 |
| 26 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 |  | 0,8837 |
| 27 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях | т |  | 5,5 |
| 28 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами | 100м3 |  | 0,8837 |
| 29 | 3-8 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам | т |  | 40,34 |
| 30 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам | 100м3 |  | 1,7538 |
| 31 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях | 100м3 |  | 1,7538 |
| 32 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 |  | 1,2593 |
| 33 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях | т |  | 33 |
| 34 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами | 100м3 |  | 1,2593 |
| 35 | 1 певерх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв | м3 |  | 46,17 |
| 36 | 2 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв | м3 |  | 54,6 |
| 37 | 3-8 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв | м3 |  | 206,87 |
| 38 | 1 поверх Установлення перегородок | 100м2 |  | 2,6325 |
| 39 | 2 поверх Установлення перегородок | 100м2 |  | 0,8837 |
| 40 | 3-8 поверх Установлення перегородок | 100м2 |  | 12,5928 |
| 41 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн механізованим способом | 100м2 |  | 0,7723 |
| 42 | Перхлорвiнiлове фарбування фасадiв з риштувань з пiдготовленням поверхнi | 100м2 |  | 77,16 |
| 43 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих | 100м2 |  | 77,16 |
| 44 | Покрiвля Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар | 100м2 |  | 3,6511 |
| 45 | Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної в один шар | 100м2 |  | 3,6511 |
| 46 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних | 100м2 |  | 3,6511 |
| 47 | Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй мастицi | 100м2 |  | 3,6511 |
| 48 | Установлення вiконних, та дверних блокiв | 100м2 |  | 14,8068 |
| 49 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi | 100м2 |  | 10,2549 |
| 50 | Облицювання перегородок листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 |  | 32,218 |
| 51 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного | 100м2 |  | 20,1053 |
| 52 | Пiдвал Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 |  | 26,581 |
| 53 | Улаштування покриттів бетонних | 100м2 |  | 2,6581 |
| 54 | Улаштування корита пiд вимощення механiзованим способом | 100м2 |  | 0,7112 |
| 55 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 |  | 0,1067 |
| 56 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню шлакового | 100м3 |  | 0,1067 |

Визначення трудомісткості робіт

Трудомісткість по будівництву об'єкта визначається окремо для кожного виду робіт згідно із розрахованими обсягами робіт і нормами витрат праці та машинного часу, визначених за ЕНіР, ДБН та ДСТУ, шляхом перемноження обсягів робіт на норми витрат праці і розподілу їх на кількість робочих годин у зміні.

Всі розрахунки виконуються в табличній формі в відомості трудомісткості і потреб в матеріалах.

Потім виконується укрупнення деяких робіт, визначається склад бригад по кожному виду робіт і визначається тривалість виконання цих робіт в днях. На підставі цих розрахунків складається зведена відомість трудомісткості, яка служить підставою для розробки календарного плану

ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ ТРУДОМІСТКОСТІ

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Витрати труда робітників, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 |
|  |  | А. Підземна частина |  |  |  |  |
| 1 | Е1-145-1 | Планування площ механізованим способом | 1000м2 | 8,5 | __-__ 1,9166 | __-__ 16,29 |
| 2 | Е1-164-1 | Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,8096 | 200,6 - | 162,41 - |
| 3 | Е1-13-2 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" | 1000м3 | 1,822 | 12,31 76,041 | 22,43 138,55 |
| 4 | Е1-24-1 | Зняття рослинного шару грунту бульдозерами | 1000м3 | 2,55 | __-__ 21,5817 | __-__ 55,03 |
| 5 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбiвками | 100м3 | 10,23 | 18,36 5,1175 | 187,82 52,35 |
| 6 | Е1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами | 1000м3 | 0,01023 | __-__ 17,673 | __-__ 0,18 |
| 7 | ЕД6-50-19 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки фундаментів | 100м3 | 1,0764 | 177,07 3,4884 | 190,6 3,75 |
| 8 | ЕД6-62-5 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою у виглядi плоских сiток в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи | т | 55,79 | 18,14 0,6232 | 1012,03 34,77 |
| 9 | ЕН11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї | 100м2 | 1,1772 | 51,1 0,1665 | 60,15 0,2 |
| 10 | ЕД6-65-8 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Фундаменти стрічкові | 100м3 | 2,42555 | 49,1 24,939 | 119,09 60,49 |
|  |  | А. Підземна частина |  |  |  |  |
| 11 | ЕД6-61-1 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в стінах за допомогою крана, | т | 24,76 | 14,18 1,9278 | 351,1 47,73 |
| 12 | ЕД6-65-24 | Укладання бетонної суміші в конструкції | 100м3 | 1,0764 | 186 119,34 | 200,21 128,46 |
| 13 | ЕД6-61-15 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана | т | 5,5 | 12,65 1,377 | 69,58 7,57 |
| 14 | ЕД6-53-8 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 | 0,2392 | 649 127,143 | 155,24 30,41 |
| 15 | ЕД6-66-13 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами. | 100м3 | 0,2392 | 186 100,44 | 44,49 24,03 |
| 16 | ЕД6-50-58 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування стін і перегородок | 100м3 | 1,0764 | 519,17 15,8661 | 558,83 17,08 |
|  |  | Б. Надземна частина |  |  |  |  |
| 17 | ЕД6-62-23 | 1 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам | т | 7,97 | 21,51 0,8402 | 171,43 6,7 |
| 18 | ЕД6-65-10 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони при найменшій стороні поперечного перетину, мм, понад 300 до 500 | 100м3 | 0,3203 | 225 146,88 | 72,07 47,05 |
| 19 | ЕД6-52-6 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон | 100м3 | 0,3203 | 661,57 32,5584 | 211,9 10,43 |
| 20 | ЕД6-66-13 | 1 поверх Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами. | 100м3 | 0,236 | 186 100,44 | 43,9 23,7 |
| 21 | ЕД6-53-8 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 | 0,2392 | 649 127,143 | 155,24 30,41 |
| 22 | ЕД6-61-15 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана | т | 1,2 | 12,65 1,377 | 15,18 1,65 |
| 23 | ЕД6-62-23 | 2 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони | т | 7,37 | 21,51 0,8402 | 158,53 6,19 |
| 24 | ЕД6-52-6 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам | 100м3 | 0,3079 | 661,57 32,5584 | 203,7 10,02 |
| 25 | ЕД6-65-10 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони і стійки рам принайменшій стороні поперечного перетину, мм, понад 300 до 500 | 100м3 | 0,3079 | 225 146,88 | 69,28 45,22 |
| 26 | ЕД6-53-8 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 | 0,8837 | 649 127,143 | 573,52 112,36 |
| 27 | ЕД6-61-15 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана | т | 5,5 | 12,65 1,377 | 69,58 7,57 |
| 28 | ЕД6-66-13 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою і ребристе перекриття [включаючи балки і прогони] при площі між балками, | 100м3 | 0,8837 | 186 100,44 | 164,37 88,76 |
| 29 | ЕД6-62-23 | 3-8 поверх Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в колони i стiйки рам | т | 40,34 | 21,51 0,8402 | 867,71 33,89 |
| 30 | ЕД6-52-6 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування колон і стійок рам | 100м3 | 1,7538 | 661,57 32,5584 | 1160,26 57,1 |
| 31 | ЕД6-65-10 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони і стійки рам при найменшій стороні поперечного перетину, мм, понад 300 до 500 | 100м3 | 1,7538 | 225 146,88 | 394,61 257,6 |
| 32 | ЕД6-53-8 | Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування перекриттів | 100м3 | 1,2593 | 649 127,143 | 817,29 160,11 |
| 33 | ЕД6-61-15 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях за допомогою крана | т | 33 | 12,65 1,377 | 417,45 45,44 |
| 34 | ЕД6-66-13 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою і ребристе перекриття [включаючи балки і прогони] при площі між балками | 100м3 | 1,2593 | 186 100,44 | 234,23 126,48 |
| 35 | Е8-22-1 | 1 певерх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв | м3 | 46,17 | 5,88 1,433 | 271,48 66,16 |
| 36 | Е8-22-1 | 2 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв | м3 | 54,6 | 5,88 1,433 | 321,05 78,24 |
| 37 | Е8-22-1 | 3-8 поверх Мурування стiн iз легкобетонних каменiв | м3 | 206,87 | 5,88 1,433 | 1216,4 296,44 |
| 38 | Е8-24-5 | 1 поверх Установлення перегородок iз легкобетонних плит | 100м2 | 2,6325 | 126,4 8,8125 | 332,75 23,2 |
| 39 | Е8-24-5 | 2 поверх Установлення перегородок iз легкобетонних плит | 100м2 | 0,8837 | 126,4 8,8125 | 111,7 7,79 |
| 40 | Е8-24-5 | 3-8 поверх Установлення перегородок iз легкобетонних плит | 100м2 | 12,5928 | 126,4 8,8125 | 1591,73 110,97 |
| 41 | ЕН15-36-1 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн механізованим способом | 100м2 | 0,7723 | 77,23 3,7044 | 59,64 2,86 |
| 42 | ЕН15-156-1 | Перхлорвiнiлове фарбування фасадiв з риштувань з пiдготовленням поверхнi | 100м2 | 77,16 | 20,84 0,0222 | 1608,01 1,71 |
| 43 | ЕН11-9-1 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї | 100м2 | 77,16 | 32,78 0,222 | 2529,3 17,13 |
| 44 | Е12-18-3 | Покрiвля Утеплення покриттiв | 100м2 | 3,6511 | 63,67 1,8756 | 232,47 6,85 |
| 45 | Е12-20-4 | Улаштування пароiзоляцiї обмазувальної | 100м2 | 3,6511 | 14,69 0,1829 | 53,63 0,67 |
| 46 | Е12-22-1 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних | 100м2 | 3,6511 | 38,39 6,4686 | 140,17 23,62 |
| 47 | Е12-2-1 | Улаштування покрiвель плоских | 100м2 | 3,6511 | 30,1 2,3651 | 109,9 8,64 |
| 48 | ЕН10-18-1 | Установлення вiконних, та дверних блокiв | 100м2 | 14,8068 | 255,96 12,9015 | 3789,95 191,03 |
| 49 | РН11-25-5 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi вапняним розчином | 100м2 | 10,2549 | 111,2 1,0434 | 1140,34 10,7 |
| 50 | РН11-39-1 | Облицювання перегородок листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 | 32,218 | 94,78 0,4107 | 3053,62 13,23 |
| 51 | ЕН11-39-1 | Улаштування покриттів з лiнолеуму | 100м2 | 20,1053 | 55,79 0,0666 | 1121,67 1,34 |
| 52 | ЕН11-2-4 | Пiдвал Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 26,581 | 4,78 1,3014 | 127,06 34,59 |
| 53 | ЕН11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних | 100м2 | 2,6581 | 57,04 1,554 | 151,62 4,13 |
| 54 | Е47-27-1 | Улаштування корита пiд вимощення механiзованим способом | 100м2 | 0,7112 | 56,49 3,003 | 40,18 2,14 |
| 55 | Е27-55-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 | 0,1067 | 22,61 - | 2,41 - |
| 56 | Е27-14-4 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню шлакового | 100м3 | 0,1067 | 33,91 51,8325 | 3,62 5,53 |
|  |  | Всього трудомісткість, люд. год. |  |  |  | 4109,75 |

3. Будгенплан.

3.1. Загальні міркування з проектування будгенплану.

Будівельна ситуація на будгенпланом проектується з урахуванням забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов, протипожежних заходів, заходів з техніки безпеки і охорони праці. Особливу увагу приділено способам доставки будівельних матеріалів, напівфабрикатів і виробів до місця їх складування або монтажу, розміщення їх, забезпечення зручного під'їзду до місця монтажу або тимчасовим пристроїв, розміщення складів і шляхів сполучення, ув'язці рішення будгенплану з технологією зведення основних конструкцій, розташуванню адміністративно-господарських , побутових та інших споруд.

Межі небезпечної зони-поблизу місць переміщення вантажів -15м межі небезпечної зони-поблизу споруджуваного будинку -10м

На будгенпланом також зображуємо місця прийому бетону, розчину, огляду і профілактичного ремонту баштового крана, його заземлення, рубильники відключення крана прожекторних щогл.

3.2 Обгрунтування розміщення на будгенпланом монтажних кранів та шляхів їх руху

Всі монтажні механізми і шляхи їх руху повинні бути позначені на будгенпланом і прив'язані до споруд постійного призначення. Прив'язку механізмів виконують в наступному порядку:

1. Підбираємо монтажний механізм за розрахунковими параметрами.

2. Робимо поперечну прив'язку, поздовжню прив'язку монтажного механізму або підкранових колій.

3. Виконують розрахунок зон дії крана.

4. Виявляють умови роботи крана і вводять, при необхідності обмеження в зону дії.

Поперечна прив'язка, тобто відстань від осі підкранової колії до стіни розташованої будівлі, визначається:

B = Rп.п. + Lбез. = 25+0,5=25,5м

Lбез - безпечну відстань від габаритних розмірів до будівлі, що дорівнює 0,7 м і 0,4 на висоті до і понад 2 м відповідно.

Rп.пл. - радіус платформи.

Поздовжня прив'язка полягає у визначенні крайніх стоянок крана і довжини підкранових колій:

Lп.п. = Lкр + 6 < 6,25 . nзв > 25 м

Lп.п. = 6,25 + 4,5+6 = 16,75 м

Відповідно до норм приймаємо довжину Lп.п. кратній 6,25 м і не коротше 25 м приймаємо кран КБ-676-0

3.3 будівельних склади і визначення потреби в них.

Sтр. = ( Pоб. . Тн . k1 . k2 ) / ( T . q . kп )

Рскл. = ( Pоб. . Тн . k1 . k2  ) /  T  (  Pоб.    інакше  Sтр. =  Pоб. / ( q . kп )

Де: Pоб. - загальна кількість матеріалів, деталей або конструкцій даного виду, необхідних на об'єкті. Визначається за нормами витрати матеріалів і обсягу робіт. Т - тривалість розрахункового періоду споживання даного виду матеріалів в днях приймається за календарним планом.

Тн норма запасу матеріалу на складі, в днях. по табл.1 додаток 7 в МУ.

q-норма складування матеріалів, виробів на 1 м2 площі складу.

k1-коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад приймаємо 1,5.

k2-коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів, виробів приймаємо 1,5.

kп коефіцієнт використання площі складу.

3.4 Тимчасові будівлі і споруди

При розробці будгенплану окремого об'єкта будівництва передбачаємо контору виконавець робіт, матеріальний і інструментальний склад (комору), приміщення для прийому їжі, гардеробні з умивальником, літні душові, туалети, прохідні і сторожові приміщення.

При цьому приймаємо:

- Число робочих Npaб-x = 38 чол. (За графіком руху робітників)

- Число працівників Npaб-в = Npaб-x / 0,84 = 45 чол.

- Число ІТП Νітр = 0,08. 45 = 3 чол

ВІДОМІСТЬ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА БУДІВНИЦТВІ

| № п/п | Найменування тимчасових споруд | Чисел-ть роб-в чол | Норма на 1 роб м2 | Расзр. площа м2 | Прийн. площа м2 | Розміри у плані м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Гардеробні | 67 | 0,6 | 40,2 | 40 | 6x7 |
| 2. | Душова з переддушові | 67 | 0,2 | 13,4 | 13 | 4x4 |
| 3. | Туалет | 67 | 0,07 | 4,7 | 5 | 3x2 |
| 4. | Кімната прийому їжі | 67 | 0,25 | 16,8 | 17 | 5x4 |
| 5. | Прорабська | 3 | 4 | 12 | 12 | 3x4 |

При розробці будгенплану окремого об'єкта будівництва необхідно передбачати контору виконавця робіт, конторусубподрядних організацій, матеріальний і інструментальний склад (комору), приміщення для прийому їжі, гардеробні з умивальником, приміщення для обігріву робітників, літні душові, туалети, прохідні і сторожові приміщення, а також медпункт , якщо чисельність робітників перевищує 200 осіб.

Число робочих приймається за графіком потреби в робочий період, для якого розробляється будгенплан. Число ІТП приймається в розмірі 8%, службовців 5%, охорони 3% від числа робочих.

3.5 Тимчасове водопостачання

Проектування тимчасового водопостачання для потреб будівництва окремого об'єкта зводиться до наступного:

- визначення сумарного розрахункового витрати води Qзаг, л/с

- встановлюють джерело води і його місцезнаходження

- наносять на будгенплан мережу тимчасового водопроводу і визначають

діаметр труб на вводі на будівельний майданчик.

Сумарний розрахунковий витрата води:

Qзаг=Qпp+Qxoз+Qпож

Витрата води на виробничі потреби

Qnp=l,2.Kl/(8,2.3600) . ΣPq1 = 0,000065. ΣPql= 0,16 л/с

Витрата води на господарські потреби

Qхоз=Nраб-в/3600 . (q2К2/8+qЗКЗ)=0,15л/с

Розрахунок витрати води на протипожежні потреби

На протипожежні потреби приймаємо 2 струменя по 5 л/с

Qпож=2 . 2,5 л/с= 5л/с

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 0,16 + 0,32 + 5 = 5,48л/с

Розрахунковий діаметр водопровідних труб на вводі на будівельний майданчик складе:

Приймаємо діаметр труби на вводі на будівельний майданчик 100 мм

3.6 Тимчасове електропостачання

Проектування тимчасового енергопостачання об'єкта будівництва виконано в такому порядку:

- встановлені основні споживачі ел/ен

- розрахована необхідна потужність по всім споживачам ел/ен

- визначено джерело ел/ен

- підібраний понижуючий трансформатор і розміщений на будгенпланом

- запроектована тимчасова електромережу

РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ

| № п/п | Найменування споживачів | Од. вим. | Кіл-ть од. вим. | Потужність на од., кВт | Потужність всіх споживачів, кВт | Коеф. попиту, к | Коеф. потужності, cosφ | Необхідна потужність, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | силові споживачі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | кран | шт. | 1 | 97 | 90 | 0,2 | 0,5 | 20 |
| 2. | Зварювальний трансформатор СТЕ-34 | шт. | 1 | 15,6 | 15,6 | 0,35 | 0,4 | 25,0 |
| 3. | компресор | шт. | 1 | 20 | 20 | 0,7 | 0,8 | 17,5 |
|  | освітлення внутрішнє |  |  |  |  |  |  | 62,5 |
| 1. | Кам'яна кладка | м2 | 300 | 0,003 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,72 |
| 2. | Такелажні роботи (склади) | м2 | 800 | 0,002 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,28 |
| 3. | конторські | м2 | 108 | 0,015 | 1,62 | 0,8 | 1 | 1,29 |
|  | освітлення зовнішнє |  |  |  |  |  |  | 3,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Головні проходи і проїзди | 1м.п. | 250 | 0,005 | 1,25 | 1 | 1 | 1,25 |
| 2. | Охоронне освітлення (стовпи з кроком 25 м) | 1м. п. | 410 | 0,0015 | 0,645 | 1 | 1 | 0,615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,865 |

Р=1,1 . (62,5 + 3,29 + 1,865) = 74,41кВА

Приймаємо понижуючий трансформатор СКТП-100-6 (10) 0,4 потужністю 100 кВА, закритий корпус, габарити-3,55 х 1,55 м.

4. ТЕП

| № | Показник | Од. вим. | Кіл-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівельний об'єм будинку | м3 | 3425,13 |
| 2 | Площа будівлі | м2 | 2145 |
| 3 | Тривалість будівництва по об'єкту | дні | 315 |
| 4 | Загальна трудомісткість | ч-дні/м3 | 4109,75 |
| 5 | Трудомісткість на 1м3 / м2 | ч-дні | 1,2/1,9 |
| 6 | Максимальна кількість робочих | чол. | 38 |
| 7 | Середня кількість робочих | чол. | 13 |